## Orçamento
A N E X O I
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Divino - MG
OBRA: Construção de um Posto de Apoio de Saúde. |  |  |  |  | DATA: 22/03/2023
LOCAL: Santa Cruz, s/n, Zona Rural, Divino-MG, Coordenada: 20°32'59.3"S 42°09'59.6"W |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: LESTE - (SETOP/outubro/2023 e SINAPI/FEVEREIRO/2023) SEM DESONERAÇÃO |  |  |  |  | ( ) | DIRETA | ( X ) | INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MÊS | [6 empty] | BDI: | 24.64%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ LDI | PREÇO UNITÁRIO C/ LDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | INFRA-ESTRUTURA
1.1 | SETOP | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 42.55 | 8.94 | 11.14 | 474
1.2 | SETOP | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 9.33 | 61.26 | 76.35 | 712.34
1.3 | SETOP | ED-51094 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M² | 11.46 | 11.57 | 14.42 | 165.25
1.4 | SETOP | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M³ | 6.4 | 61.26 | 76.35 | 488.64
1.5 | SETOP | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.32 | 513.17 | 639.61 | 204.67
1.6 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (5,0MM) | KG | 21.48 | 14.37 | 17.91 | 384.7
1.7 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (8,00MM) | KG | 104.14 | 13.35 | 16.63 | 1731.84
1.8 | SETOP | ED-49637 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.17 | 687.75 | 857.21 | 2717.35
SUBTOTAL | [7 empty] | 6878.79
2 |  |  | SUPRA-ESTRUTURA-CONCRETAGEM
2.1 | SETOP | ED-48297 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (5,0MM) | KG | 172.96 | 14.37 | 17.91 | 3097.71
2.2 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,30MM) | KG | 39.65 | 13.35 | 16.63 | 659.37
2.3 | SETOP | ED-48295 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (10,00MM) | KG | 95.88 | 13.35 | 16.63 | 1594.48
2.4 | SETOP | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 8.38 | 704.41 | 877.97 | 7357.38
2.5 | SETOP | ED-8471 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 11.06 | 47.48 | 59.17 | 654.42
2.6 | SINAPI | 92514 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 12.855 | 52.33 | 65.22 | 838.4
SUBTOTAL | [7 empty] | 14201.76
3 |  |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO
3.1 | SETOP | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 125.18 | 65.19 | 81.25 | 10170.87
3.2 | SETOP | ED-9903 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.093 | 2862.2 | 3567.44 | 331.77
3.3 | SETOP | ED-9907 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.1266 | 3094.24 | 3856.66 | 488.25
3.4 | SETOP | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 250.36 | 8.65 | 10.78 | 2698.88
3.5 | SETOP | ED-50759 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 250.36 | 28.91 | 36.03 | 9020.47
SUBTOTAL | [7 empty] | 22710.24
4 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
4.1 | SINAPI | 86888 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 481.88 | 600.61 | 1201.22
4.2 | SETOP | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 2 | 452.98 | 564.59 | 1129.18
4.3 | SETOP | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 123.98 | 154.52 | 309.04
4.4 | SETOP | ED-48338 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 0.9 | 224.36 | 279.64 | 251.67
4.5 | SETOP | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 376.01 | 468.65 | 468.65
4.6 | SETOP | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 153.92 | 191.84 | 191.84
4.7 | SINAPI | 89957 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 5 | 149.18 | 185.93 | 929.65
4.8 | SETOP | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 2 | 313.35 | 390.55 | 781.1
4.9 | SETOP | ED-49952 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA | UN | 2 | 54.77 | 68.26 | 136.52
4.10 | SINAPI | 102607 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | 487.25 | 607.3 | 607.3
4.11 | SETOP | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 61.22 | 76.3 | 152.6
4.12 | SETOP | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 72.13 | 89.9 | 179.8
4.13 | SETOP | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 62.74 | 78.19 | 156.38
4.14 | SETOP | ED-48155 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UN | 2 | 58.89 | 73.4 | 146.8
SUBTOTAL | [7 empty] | 6006.17
5 |  |  | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS
5.1 | SETOP | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | 197.03 | 245.57 | 245.57
5.2 | SETOP | ED-15773 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 5 | 71.97 | 89.7 | 448.5
5.3 | SETOP | ED-15790 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 8 | 40.22 | 50.13 | 401.04
5.4 | SETOP | ED-13357 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 7 | 57.41 | 71.55 | 500.85
5.5 | SETOP | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 2 | 49.39 | 61.55 | 123.1
5.6 | SETOP | ED-49276 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | UN | 2 | 51.19 | 63.8 | 127.6
5.7 | SETOP | ED-17952 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 54 | 5.89 | 7.34 | 396.36
5.8 | SETOP | ED-50707 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 31.2 | 3.19 | 3.97 | 123.86
5.9 | SETOP | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 162 | 4.66 | 5.8 | 939.6
SUBTOTAL | [7 empty] | 3306.48
6 |  |  | PISO
6.1 | SETOP | RO-42283 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | M² | 8.95 | 47.88 | 59.67 | 534.04
6.2 | SETOP | ED-50569 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | 36.36 | 57.1 | 71.16 | 2587.37
6.3 | SINAPI | ED-50543 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (PEI IV) | M² | 36.36 | 65.06 | 81.09 | 2948.43
6.4 | SINAPI | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 52.7 | 8.53 | 10.63 | 560.2
6.5 | SINAPI | 87269 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 37.05 | 63.15 | 78.71 | 2916.2
SUBTOTAL | [7 empty] | 9546.24
7 |  |  | LOUÇAS E METAIS
7.1 | SETOP | ED-48164 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3 | 162.14 | 202.09 | 606.27
SUBTOTAL | [7 empty] | 606.27
8 |  |  | ESQUADRIAS
8.1 | SETOP | ED-50973 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | UN | 4 | 555.01 | 691.76 | 2767.04
8.2 | SETOP | ED-13908 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M² | 3.78 | 395.02 | 492.35 | 1861.08
8.3 | SETOP | ED-49700 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | 107.19 | 133.6 | 133.6
8.4 | SINAPI-I | 11575 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM AÇO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | 1 | 57.42 | 71.56 | 71.56
8.5 | SETOP | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | M² | 0.96 | 457.81 | 570.61 | 547.78
8.6 | SETOP | ED-50960 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON | M² | 3 | 624.33 | 778.16 | 2334.48
8.7 | SETOP | ED-50951 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M² | 3.96 | 341.63 | 425.8 | 1686.16
SUBTOTAL | [7 empty] | 9401.7
9 |  |  | COBERTURA
9.1 | SETOP | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 43.47 | 94.95 | 118.34 | 5144.23
9.2 | SINAPI | 104314 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL KG CR 12,12HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 156.23 | 11.55 | 14.39 | 2248.14
9.3 | SETOP | ED-49685 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO | M² | 36.36 | 42.57 | 53.05 | 1928.89
SUBTOTAL | [7 empty] | 9321.26
10 |  |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE
10.1 | SETOP | ED-50174 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (3) DEMÃOS | M² | 4.27 | 23.69 | 29.52 | 126.05
10.2 | SETOP | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M² | 4.27 | 62.25 | 77.58 | 331.26
SUBTOTAL | [7 empty] | 457.31
11 |  |  | PINTURA
11.1 | SETOP | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 250.36 | 15.63 | 19.48 | 4877.01
SUBTOTAL | [7 empty] | 4877.01
12 |  |  | LIMPEZA
12.1 | SETOP | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 36.36 | 6.48 | 8.07 | 293.42
SUBTOTAL | [7 empty] | 293.42
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 87606.65
Resp. Técnico:
Engenheira Civil, Keverton Oliveira Silva - CREA-MG 224.062/D
Concedente:
Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo

## Mamorial de Cálculo
A N E X O I l
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONCEDENTE: Prefeitura Municipal de Divino - MG
OBRA: Construção de um Posto de Apoio de Saúde. |  |  |  | DATA: 22/03/2023
LOCAL: Santa Cruz, s/n, Zona Rural, Divino-MG, Coordenada: 20°32'59.3"S 42°09'59.6"W
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: LESTE - (SETOP/outubro/2023 e SINAPI/FEVEREIRO/2023) SEM DESONERAÇÃO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MÊS
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MEMORIA DE CÁLCULO
1 | INFRA-ESTRUTURA
1.1 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 42.55 | Cálculado atraves do Software Revit.
1.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 9.33 | 8,45+8,45+5,75+5,55+2,55+3=33,75 metros de vigas baldrames 33,75*(0,15*0,20) = 1,01 m³ Fundação: 10*(1,30*0,80*0,80)= 8,32m³
1.3 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M² | 11.46 | Vigas: ((33,75*0,15) + sapatas (10*0,80*0,80)) = 11,46 m²
1.4 | REATERRO MANUAL DE VALA | M³ | 6.4 | sapatas: 8,32 m³ - (10*0,8*0,8*0,30) = 6,4 m ³
1.5 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.32 | 10*0,80*0,80*0,05= 0,32 m³
1.6 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (5,0MM) | KG | 21.48 | (33,75/0,15) * 0,62 * 0,154 = 21,48 kg
1.7 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (8,00MM) | KG | 104.14 | sapatas: (10*0,80*8*2*0,396) = 50,68 kg Vigas Baldrames: 33,75*4*0,396= 53,46 kg
1.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.17 | Vigas: ((33,75*0,15*0,20) + sapatas (10*0,80*0,80*0,30) + fuste pilares(10*0,80*0,15*0,20) = 3,17 m³
2 | SUPRA-ESTRUTURA-CONCRETAGEM
2.1 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-60 DIÂMETRO (5,0MM) | KG | 172.96 | Vigas: 8,45+8,45+5,75+5,55+2,55+5,55+2,55=38,85 (38,85/0,15)*0,82*0,154= 37,70 kg Cálculo da malha da laje de 15x15 Ø5.00mm): (51,48m²/2)*2*2*0,154= 105,70kg Pilares: ((10*4)/0,15)*0,72*0,154= 29,56kg
2.2 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (6,30MM) | KG | 39.65 | Negativas da laje: ((3+2,40+2,40+1,30+2,35+1,50)/0,20)*2,50*0,245= 39,65kg
2.3 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50 DIÂMETRO (10,00MM) | KG | 95.88 | Pilares: 38,85*4*0617= 95,88 kg
2.4 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 8.38 | Pilares: 10*4*0,15*0,25 = 1,5m³ Vigas: 38,85*0,15*0,30 = 1,74m³ Laje: 51,48*0,10= 5,148 m³
2.5 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M² | 11.06 | ((10*4*(0,15+0,15+0,25+0,25))+(38,85*0,15+0,15+0,30))/5= 11,06m²
2.6 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M² | 12.855 | 51,42/5= 12,855 m²
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTO
3.1 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 125.18 | Cálculado atraves do Software Revit
3.2 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS DE ATÉ 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.093 | (1,20+1,20+1,90+1,90)*0,15*0,10=0,093m³
3.3 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M³ | 0.1266 | (1,20+1,90+1,90+2,20+1,20)*0,15*0,10=0,126m³
3.4 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M² | 250.36 | Cálculado atraves do Software Revit
3.5 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M² | 250.36 | Cálculado atraves do Software Revit
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS
4.1 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.2 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UN | 2 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.3 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.4 | BANCADA EM ARDÓSIA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M² | 0.9 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.5 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.6 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.7 | PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014 | UN | 5 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.8 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 2 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.9 | RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA | UN | 2 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.10 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
4.11 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 1 unidade para cada banheiro, de acordo com projeto arquitetônico em anexo.
4.12 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 1 unidade para cada banheiro, de acordo com projeto arquitetônico em anexo.
4.13 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS - Fornecimento e instalação | UN | 2 | 1 unidade para cada banheiro, de acordo com projeto arquitetônico em anexo.
4.14 | DISPENSER PARA GEL/ÁLCOOL COM RESERVATORIO 800 ML | UN | 2 | 1 unidade para cada banheiro, de acordo com projeto arquitetônico em anexo.
5 | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS
5.1 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UN | 1 | Cálculado atraves do Software Revit
5.2 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A250V), COM PLACA 4"X2" DE TRÊS (3) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 5 | 1 un para cada ambiente.
5.3 | CONJUNTO DE DUAS (2) TOMADAS PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X4" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UN | 8 | 2 unidade para cozinha, 3 unidade para recepção e 3 unidades para sala de atendimento.
5.4 | LUMINÁRIA PLAFON REDONDO DE VIDRO JATEADO REDONDO COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 15W, BULBO A65, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | UN | 7 | 1 unidade em cada banheiro e cozinha. 2 unidade para recepção e 2 unidades para sala de atendimento.
5.5 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UN | 2 | De acordo com comandos distribuidos.
5.6 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | UN | 2 | De acordo com comandos distribuidos.
5.7 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, EXCLUSIVE RASGO | M | 54 | Cálculado atraves do Software Revit
5.8 | RASGO EM ALVENARIA PARA PASSAGEM DE ELETRODUTO/TUBULAÇÃO, DIÂMETROS DE 15MM A 25MM (1/2" A 1"), EXCLUSIVE ENCHIMENTO | M | 31.2 | Cálculado atraves do Software Revit
5.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 162 | Cálculado atraves do Software Revit
6 | PISO
6.1 | PASSEIO DE CONCRETO (FCK >= 11 MPA - ESPESSURA DE 6 CM) (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS | M² | 8.95 | Cálculado atraves do Software Revit, executado no perímetro externo da construção.
6.2 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM | M² | 36.36 | Cálculado atraves do Software Revit
6.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 (PEI IV) | M² | 36.36 | Cálculado atraves do Software Revit
6.4 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_06/2014 | M | 52.7 | Cálculado atraves do Software Revit
6.5 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014 | M² | 37.05 | Cálculado atraves do Software Revit. Executado nos dois banheiro e cozinha, 1,50 m de altura na parede.
7 | LOUÇAS E METAIS
7.1 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 70CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN | 3 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
8 | ESQUADRIAS
8.1 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | UN | 4 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
8.2 | PORTA METÁLICA, TIPO DE CORRER, COM DUAS (2) FOLHAS, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO, PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, EXCLUSIVE FECHADURA E ROLDANAS | M² | 3.78 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
8.3 | FECHADURA TIPO INTERNA (GORGE), GRAU DE SEGURANÇA MÉDIO, DISTÂNCIA DE BROCA 40MM, ACABAMENTO COM ESPELHO CROMADO E MAÇANETA MODELO ALAVANCA EM ZAMAC, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO E DUAS (2) CHAVES | UN | 1 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
8.4 | ROLDANA CONCAVA DUPLA, 4 RODAS, EM ZAMAC COM CHAPA DE LATAO, ROLAMENTOS EM AÇO, PARA PORTAS E JANELAS DE CORRER | UN | 1 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
8.5 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO | M² | 0.96 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
8.6 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA VENEZIANA FIXAS METALON | M² | 3 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
8.7 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE GRADE FIXA DE FERRO, PARA PROTEÇÃO DE JANELAS | M² | 3.96 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
9 | COBERTURA
9.1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M² | 43.47 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
9.2 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TEL KG CR 12,12HA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (EM KG). AF_07/2019 | KG | 156.23 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
9.3 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 X 60 CM LISO | M² | 36.36 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE
10.1 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (3) DEMÃOS | M² | 4.27 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo. Laje da caixa d'água.
10.2 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M² | 4.27 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo. Laje da caixa d'água.
11 | PINTURA
11.1 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, INCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | M² | 250.36 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
12 | LIMPEZA
12.1 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 36.36 | Quantitativo de acordo com Projeto Arquitetônico em Anexo.
Responsável Técnico:
Engenheiro Civil - Keverton Oliveira Silva - CREA-MG 224.062/D

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
A N E X O I I I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: Construção de um Posto de Apoio de Saúde.
LOCAL: Santa Cruz, s/n, Zona Rural, Divino-MG, Coordenada: 20°32'59.3"S 42°09'59.6"W | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | INFRA-ESTRUTURA |  | 7.852% | 100%
|  | Financeiro | 6878.79 | 6878.79 | 0 | 0 | 0
2 | SUPRA-ESTRUTURA-CONCRETAGEM | Físico % | 16.21% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 14201.76 | 11361.408 | 2840.352 | 0 | 0
3 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | Físico % | 25.92% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 22710.24 | 18168.192 | 4542.048 | 0 | 0
4 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITARIAS | Físico % | 6.856% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 6006.17 | 4804.936 | 1201.234 | 0 | 0
5 | INSTALAÇÔES ELÉTRICAS | Físico % | 3.774% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 3306.48 | 2645.184 | 661.296 | 0 | 0
6 | PISO | Físico % | 10.9% | 80% | 20%
|  | Financeiro | 9546.24 | 7636.992 | 1909.248 | 0 | 0
7 | LOUÇAS E METAIS | Físico % | 0.692% |  | 100%
|  | Financeiro | 606.27 | 0 | 606.27 | 0 | 0
8 | ESQUADRIAS | Físico % | 10.73% |  | 100%
|  | Financeiro | 9401.7 | 0 | 9401.7 | 0 | 0
9 | COBERTURA | Físico % | 10.64% |  | 100%
|  | Financeiro | 9321.26 | 0 | 9321.26 | 0 | 0
10 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJE | Físico % | 0.522% |  | 100%
|  | Financeiro | 457.31 | 0 | 457.31 | 0 | 0
11 | PINTURA | Físico % | 5.567% |  | 100%
|  | Financeiro | 4877.01 | 0 | 4877.01 | 0 | 0
12 | LIMPEZA | Físico % | 0.3349% |  | 100%
|  | Financeiro | 293.42 | 0 | 293.42 | 0 | 0
TOTAL |  | Físico % | 89.36% | 58.78% | 41.22% | 0% | 0 | TOTAL= | 100%
|  | Financeiro | 87606.65 | 51495.502 | 36111.148 | 0 | 0 |  | 87606.65
0%
Engenheiro Civil - Keverton Oliveira Silva - CREA-MG 224.062/D
0 | Prefeito Municipal - Mauri Ventura do Carmo | [5 empty] | 0
0
0
0
0

## BDI
OBRA: Construção de um Posto de Apoio de Saúde.
Engenheiro Civil - Keverton Oliveira Silva - CREA-MG 224.062/D