## 6 meses
PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO - MG Rua Marinho Carlos de Souza, 5 - Centro ¦ Divino, MG CEP:36.820-000 Tel: (32) 3743 1156 e-mail: conveniosdivino@gmail.com
Projeto: Reforma e ampliação da unidade predial da Secretaria Municipal de Assistência Social
Local: Rua Adriano Campos Pereira, Nº 81 - Divino – MG
ANEXO - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Item | DESCRIÇÃO | VALOR DOS SERVIÇOS |  | 1º MÊS |  | 2º MÊS |  | 3º MÊS |  | 4º MÊS |  | 5º MÊS |  | 6º MÊS |  | TOTAL GERAL
| Grandes Itens (Etapas da obra) | 1 | Peso % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | % | 1 | %
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | 5667.65 | 2.472% | 5667.65 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 5667.65 | 100% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA | 1366.64 | 0.596% | 1366.64 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1366.64 | 100% | 100%
3 | SUBESTRUTURA/FUNDAÇÃO | 3847.91 | 1.678% | 3847.91 | 100% | 0 | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3847.91 | 100% | 100%
4 | SUPERESTRUTURA | 3195.39 | 1.394% | 3195.39 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 3195.39 | 100% | 100%
5 | PAREDE E PAINÉIS | 12853.2 | 5.606% | 12853.2 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 12853.2 | 100% | 100%
6 | REVESTIMENTO DE PAREDES | 15807.27 | 6.894% |  | 0% | 15807.27 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | #REF! | 100% | 100%
7 | REVESTIMENTOS DE PISOS | 39971.79 | 17.43% |  | 0% | 39971.79 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | #REF! | 100% | 100%
8 | ESQUADRIAS - PORTAS E DIVISÓRIAS | 6274.85 | 2.737% |  | 0% | 3137.425 | 50% | 3137.425 | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | #REF! | 100% | 100%
9 | ESQUADRIA - JANELAS / BÁSCULAS | 8916.58 | 3.889% |  | 0% | 4458.29 | 50% | 4458.29 | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | #REF! | 100% | 100%
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 9246.72 | 4.033% | 3236.352 | 35% | 6010.368 | 65% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | #REF! | 100% | 100%
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 4961.82 | 2.164% |  | 0% | 4961.82 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 4961.82 | 100% | 100%
12 | PINTURA INTERNA E EXTERNA | 16367.43 | 7.138% |  | 0% |  | 0% | 16367.43 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 16367.43 | 100% | 100%
13 | PINTURA EM ESQUADRIAS | 2031.32 | 0.8859% |  | 0% |  | 0% | 2031.32 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2031.32 | 100% | 100%
14 | ACESSÓRIOS/DIVERSOS | 2437.17 | 1.063% |  | 0% |  | 0% | 2437.17 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 2437.17 | 100% | 100%
15 | COBERTURA E REDE PLUVIAL | 94394.14 | 41.17% |  | 0% | 47197.07 | 50% | 47197.07 | 50% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 94394.14 | 100% | 100%
16 | LIMPEZA GERAL | 1947.15 | 0.8492% |  | 0% |  | 0% | 1947.15 | 100% |  | 0% |  | 0% |  | 0% | 1947.15 | 100% | 100%
17 | [15 empty] | 0 | 0% | 0%
18 | [15 empty] | 0 | 0%
| TOTAIS | 229287.03 | 100% | 30167.142 | 13.16% | 121544.033 | 53.01% | 77575.855 | 33.83% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | #REF! | 100% | 100%
| TOTAIS ACUMULADOS |  |  | 30167.142 | 13.16% | 151711.175 | 66.17% | 229287.03 | 100% | 229287.03 | 100% | 229287.03 | 100% | 229287.03 | 100% |  |  | 479.3%
Observações:
1. Caso o prazo exceda 6 meses, acrescentar as colunas necessárias.
2. Caso o prazo seja inferior a seis meses, utilizar as colunas necessárias (exemplo: se o prazo for de um mês, preencher somente referente ao 1º mês).
2. Acrescentar linhas, se o número de grandes itens superar as linhas existentes.
Ana Paula Rizzi Oliveira
Engª Civil - CREA MG 161.303/D