## MODELO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
OBRA: CEMITÉRIO VERTICAL |  |  |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINO
LOCAL: CEMITÉRIO MUNICIPAL DE DIVINO - MG
PROPONENTE: Prefeitura Municipal de Divino - MG
ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS |  | VALOR(R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | SUB-TOTAL
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA |  | 984.55 | 984.55
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
2 | MOVIMENTO DE TERRA |  | 489.91 | 489.91
|  |  |  | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 100%
3 | INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |  | 82645.67 | 41322.835 | 41322.835
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
4 | PAREDE E PAINÉIS |  | 17538.15 | 8769.075 | 8769.075
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100%
5 | REVESTIMENTO DE PAREDES |  | 37438.96 | 18719.48 | 18719.48
|  |  |  | 50% | 50% | 0% | 0% | 100% | 0% | 100%
6 | REVESTIMENTOS DE PISOS |  | 1656.58 |  | 1656.58
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
7 | PINTURA INTERNA E EXTERNA |  | 329.47 |  | 329.47
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
8 | LIMPEZA GERAL |  | 476.98 |  | 476.98
|  |  |  | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| VALOR DO PERÍODO |  |  | 70285.85 | 71274.42 |  |  |  |  | 141560.27
| VALOR ACUMULADO |  |  | 70285.85 | 141560.27 |  | 0 | 0 | 0
| PERCENTUAL DO PERÍODO |  |  | 49.65% | 50.35% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
| PERCENTUAL ACUMULADO |  |  | 49.65% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | Engª Civil - Ana Paula Rizzi Oliveira - CREA MG 161.303/D |  |  |  |  | Data: 20/04/2021
Mauri Ventura do Carmo - Prefeitura Municipal de Divino